## MASTER
MASTER
Project ID | :
Site Name PO | :
Site Name Tenant | : | 0
Site ID | :
START | : |  | Tanggal :
DONE STR | : |  | Tanggal :
Tenant | :
Type Tower/Heigh | :
Alamat | :
Koordinat | : | Long :
Lat :
Pekerjaan | :
Area | :
Mitra | :
ATP Date | :
0
Executive General Manager
Manager Construction
GM Area Office Jabodetabeb & Jabar
Manager Const Depl TG & OM Area Office Jabodetabeb Inner
Project Management
Waspang Area

## CHECKLIS
rev. 03
CHECKLIS BINDER MK PERKUATAN
Project ID |  | : | 0
Site Name |  | : | 0
Site ID |  | : | 0
ATP Date |  | : | 4 Oktorber 2024
NO |  |  | DESCRIPTION | Doc. Type | CHECK |  | REMARK
[5 empty] | Complete | Not Required
1 |  |  | PLANED DOCUMENT
| 1 |  | Offering / penunjukan Mitra dari procurement | Copy
| 2 |  | Purchase Order | Copy
| 3 |  | Foto sortir material | Copy
| 4 |  | TEAM & TOOLS | Copy
| 5 |  | FOTO Material On Site | Copy
| 6 |  | Acceprence Test Dokumen + Closing Pending | Copy
| 7 |  | Report MK | Copy
2 | 8 |  | SS Oneflux | Copy
Submitted by : |  |  |  |  | Checked by :
ATRYA REKAYASA |  |  |  |  | MITRATEL RO JABODETABEK
Tanggal: |  |  |  |  | Tanggal:

## DOC CHECKLIST
NO | ITEM | CHECKLIST
1 | COVER DOCUMENT | ✔
2 | BA KESIAPAN TIM dan TOOLS | ✔
3 | BA AGING/ DELIVERY TIME IMPLEMENTASI PERKUATAN DAN PENGENCANGAN BAUT | ✔
4 | BA KUALITAS PEKERJAAN PERKUATAN DAN PENGENCANGAN BAUT | ✔
5 | BA ISU & KENDALA PEKERJAAN PERKUATAN | ✔
6 | DOKUMENTASI KUNJUNGAN | ✔
7 | DOKUMENTASI PENDING ITEM | ✔

## Cover
PENGAWASAN LAPANGAN (MK) PERKUATAN
SITE ID | : | 0
SITE NAME | : | 0
PROJECT ID | : | 0
IMPLEMENTASI DATE | : | 4 OKTOBER 2024

## REPORT 1
BERITA ACARA PENGAWASAN LAPANGAN
KESIAPAN TIM dan TOOLS
Site Name |  | : | 0
PID |  | : | 0 |  |  | Tanggal | : 4 Oktober 2024
Type/ Tinggi Tower |  | : | 0
Proyek |  | : | MK Perkuatan
Mitra Pengawas |  | : | 0
No | JENIS KEGIATAN |  |  | Jumlah/ Unit | KRITERIA PEMERIKSAAN | HASIL PEMERIKSAAN (OK/No OK) | KETERANGAN
1 | Jumlah Tim Lapangan |  |  | 4 | Lengkap/sesuai standart | OK
2 | Genset |  |  | 1 | Lengkap/sesuai standart | OK
3 | Alat Pelindung Diri Helm |  |  | 4 | Lengkap/sesuai standart | OK
4 | Alat Pelindung Diri Full Body Harness |  |  | 2 | Lengkap/sesuai standart | OK
5 | Alat Pelindung Diri Safety Shoes |  |  | 4 | Lengkap/sesuai standart | OK
6 | Bor Magnet |  |  | 1 | Lengkap/sesuai standart | OK
7 | Kunci Torsi Digital (500 Nm) |  |  | 1 | Lengkap/sesuai standart | OK | Kunci torsi 200 Nm
8 | Kunci Torsi Analog (1000 Nm) |  |  | 1 | Lengkap/sesuai standart | OK
9 | Kepala Baut |  |  | 2 | Lengkap/sesuai standart | OK
10 | Kunci Ring Pas |  |  | 4 | Lengkap/sesuai standart | OK
11 | Tambang |  |  | 2 | Lengkap/sesuai standart | OK
12 | Gerinda |  |  | 1 | Lengkap/sesuai standart | OK
| PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk |  |  |  | PT. TRITECH CONSULT
Nama
Tanggal
Tanda Tangan

## FOTO PENDUKUNG TEAM & TOOLS
TEAM & TOOLS
SITE ID | : | 0
SITE NAME | : | 0
TENANT | :
TEAM WITH APD |  |  | TEAM WITH APD
\
K3 |  |  | K3
TOOLS |  |  | TOOLS
TOOLS |  |  | TOOLS

## REPORT 2
BERITA ACARA PENGAWASAN LAPANGAN
AGING/ DELIVERY TIME IMPLEMENTASI PERKUATAN DAN PENGENCANGAN BAUT
Site Name |  | : | 0
PID |  | : | 0 |  | Tanggal | : 4 Oktober 2024
Type/ Tinggi Tower |  | : | 0
Proyek |  | : | Perkuatan Tower
Mitra Pengawas |  | : | 0
No | JENIS KEGIATAN |  |  | Durasi (Hr) | KRITERIA PEMERIKSAAN | HASIL PEMERIKSAAN (OK/No OK) | KETERANGAN
1 | Pabrikasi Material |  |  | 15 | Ssi gambar / Sesuai Target | OK
2 | Galvanized |  |  | 3 | Ssi gambar / Sesuai Target | OK
3 | Sortir Material |  |  | 1 | Ssi gambar / Sesuai Target | OK
4 | Delivery Material |  |  | 6 | Ssi gambar / Sesuai Target | OK
5 | Instalasi Pekerjaan Perkuatan |  |  | 30 | Ssi gambar / Sesuai Target | OK
6 | Pengencangan Baut |  |  | 1 | Ssi gambar / Sesuai Target | OK
7 | ATP |  |  | 1 | Ssi gambar / Sesuai Target | OK
8 | Closing Pending Item |  |  | 1 | Ssi gambar / Sesuai Target | OK
| PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk |  |  |  | PT. TRITECH CONSULT
Nama
Tanggal
Tanda Tangan

## PREPERATION & MOS
MOS
SITE ID | : | 0
SITE NAME | : | 0
TENANT | :
MK ON SITE |  |  | MOS
MOS |  |  | MOS
30 Sep 2024 12.04.40
6,32328S 106,42927E
Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang
Altitude:298.2ft
Speed: 0mi/h
site taman adiyasa

## REPORT 3
BERITA ACARA PENGAWASAN LAPANGAN
KUALITAS PEKERJAAN PERKUATAN DAN PENGENCANGAN BAUT
Site Name |  | : | 0
PID |  | : | 0 |  |  | Tanggal | : 4 Oktober 2024
Type/ Tinggi Tower |  | : | 0
Proyek |  | : | Perkuatan Tower
Mitra Pengawas |  | : | 0
No | JENIS KEGIATAN |  |  | Sampling Objek Perkuatan | KRITERIA PEMERIKSAAN | HASIL PEMERIKSAAN (OK/No OK) | KETERANGAN
1 | Perkuatan Leg |  |  |  | Ssi gambar / kuat / rapih
2 | Perkuatan Bracing |  |  |  | Ssi gambar / kuat / rapih | OK
3 | Perkuatan Redundant |  |  |  | Ssi gambar / kuat / rapih | -
4 | Perkuatan Plan Bracing |  |  |  | Ssi gambar / kuat / rapih
5 | Perkuatan Horisontal |  |  | - | Ssi gambar / kuat / rapih | -
6 | Perkuatan Hip Stay |  |  | - | Ssi gambar / kuat / rapih | -
7 | Pengencangan Baut |  |  |  | Ssi gambar / kuat / rapih | OK
| PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk |  |  |  | PT. TRITECH CONSULT
Nama
Tanggal
Tanda Tangan

## PELAKSANAAN ATP
DOKUMENTASI ATP
SITE ID | : | 0
SITE NAME | : | 0
TENANT | :
TOWER VIEW |  |  | TOWER VIEW
`
PERKUATAN |  |  | PERKUATAN
`
PERKUATAN |  |  | PERKUATAN
PERKUATAN |  |  | PERKUATAN
PERKUATAN |  |  | PERKUATAN
PERKUATAN |  |  | PERKUATAN

## REPORT 4
BA ISU & KENDALA PEKERJAAN PERKUATAN
Site Name |  |  | : | 0
PID |  |  | : | 0 | Tanggal | : 4 Oktober 2024
Type/ TinggiTower |  |  | : | 0
Proyek |  |  | : | Perkuatan
Mitra Pengawas |  |  | : | PT TRITECH
No | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Catatan Pemeriksaan
Kesimpulan : |  | - | Pekerjaan Perkuatan segera diselesaikan dan disempurnakan *)
|  | - | Pekerjaan Perkuatan memenuhi syarat untuk diterima *)
*) coret yang tidak perlu
| PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk |  |  |  | PT. TRITECH CONSULT
| Nama |  |  | __________________________ | _________________________
| Tanggal |  |  | __________________________ | _________________________
| Tanda Tangan |  |  | __________________________ | _________________________